## Burndown Chart
57046_59748_60062_60437_64859
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Implement - Add constraint to task | 7 | 2022-11-29: 4; 2022-11-30: 3
2 | Implement - Add constraint date to task | 10 | 2022-11-26: 3; 2022-11-27: 3; 2022-11-28: 4
3 | Implement - Show daily information system | 20 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
4 | Implement - Close daily information system | 20 |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2
Remaining Effort |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 40 | 31 | 21 | 11 | 2 | 0
Ideal Burndown |  | 57 | 53.2 | 49.4 | 45.6 | 41.8 | 38 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19 | 15.2