## Burndown Chart
57046_59748_60062_60437_64859
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Analyse project 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Weekly meeting | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Use diagrams | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completed Effort |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ideal Burndown |  | 26 | 24.2667 | 22.5333 | 20.8 | 19.0667 | 17.3333 | 15.6 | 13.8667 | 12.1333 | 10.4 | 8.6667 | 6.9333